## Planilha1
Grupo 9
Integrantes: Cintia Ohara, Layssa Camargo, Marcela Martins, Matheus Souza, Matheus Castro e Matheus Ferro
Requisitos | Classificação | Tamanho | FIB | Priorização | Sprint |  | Projeção | Expectativa
Projetos atualizado no GitHub | Importante | P | 5 | 22 | Sprint 2 | Sprint 1 | 126 | 120
Planilha de Riscos do Projeto | Importante | PP | 3 | 38 | Sprint 2 | Sprint 2 | 180 | 120
Protótipo do site | Desejável | M | 8 | 22 | Sprint 1 | Sprint 3 | 87 | 120
Site Estático Institucional – Tela de Cadastro | Essencial | G | 13 | 11 | Sprint 2 | Total | 393 | 120
Site Estático Institucional – Tela de Login | Essencial | G | 13 | 12 | Sprint 2
Site Estático Institucional – Tela de contato (Funcional) | Importante | M | 8 | 23 | Sprint 2
Site Estático Institucional – Tela de contato (Visual) | Importante | M | 8 | 24 | Sprint 2
Site Estático Institucional – Tela Inicial (Funcional) | Importante | P | 5 | 14 | Sprint 2
Site Estático Institucional – Tela Inicial (Visual) | Importante | G | 13 | 25 | Sprint 2
Site Estático Dashboard – Local - Gráfico com ChartJS (Visual) | Importante | M | 8 | 26 | Sprint 2
Site Estático Dashboard – Local - Gráfico com ChartJS (Funcional) | Essencial | GG | 21 | 13 | Sprint 2
Diagrama de Solução | Desejável | P | 5 | 36 | Sprint 2
Diagrama de Negócio | Desejável | P | 5 | 37 | Sprint 1
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão - Trello | Desejável | PP | 3 | 20 | Sprint 1
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão - OneDrive | Desejável | PP | 3 | 21 | Sprint 1
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Desejável | P | 5 | 10 | Sprint 2
Script de insert do Banco | Importante | P | 5 | 7 | Sprint 1
Tabelas criadas em BD local | Essencial | M | 8 | 6 | Sprint 1
Comandos DDL | Essencial | P | 5 | 8 | Sprint 1
Comandos DML | Essencial | M | 8 | 9 | Sprint 1
Teste com Sensor do Projeto - Código | Essencial | G | 13 | 2 | Sprint 2
Teste com Sensor do Projeto - Montagem do sensor | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 2
Teste com Sensor do Projeto - Gráfico | Desejável | PP | 3 | 4 | Sprint 2
Teste com Sensor do Projeto - API Local | Essencial | M | 8 | 3 | Sprint 2
Instalar a VM | Importante | P | 5 | 29 | Sprint 2
Instalar MySQL no servidor de dados da solução - Server | Essencial | P | 5 | 30 | Sprint 2
Instalar MySQL no servidor de dados da solução - Workbench | Essencial | P | 5 | 31 | Sprint 2
Criação do diagrama técnico | Desejável | M | 8 | 33 | Sprint 2
Validar a solução técnica | Desejável | PP | 3 | 32 | Sprint 2
Simulador Financeiro (Funcional) | Importante | G | 13 | 35 | Sprint 1
Simulador Financeiro (Visual) | Desejável | M | 8 | 36 | Sprint 1
Instalar Arduino IDE na VM | Desejável | P | 5 | 27 | Sprint 2
Inserir dados do Arduíno na VM | Importante | M | 8 | 28 | Sprint 2
BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade) | Importante | P | 5 | 19 | Sprint 2
Logo da Empresa | Desejável | P | 5 | 34 | Sprint 1
Documentação - Contexto | Essencial | G | 13 | 15 | Sprint 1
Documentação - Objetivo | Essencial | M | 8 | 16 | Sprint 1
Documentação - Justificativa | Essencial | G | 13 | 17 | Sprint 1
Documentação - Escopo | Essencial | GG | 21 | 18 | Sprint 1
Manual de instalação | Importante | P | 5 | 44 | Sprint 3
Documentação Final | Essencial | GG | 21 | 43 | Sprint 3
PPT da Apresentação do Projeto | Importante | PP | 3 | 45 | Sprint 3
Site Institucional - Versão final | Essencial | G | 13 | 39 | Sprint 3
Cadastro, Login e Dashboard, conectado com BD | Essencial | G | 13 | 40 | Sprint 3
Fluxograma do Processo de Atendimento do Suporte | Desejável | M | 8 | 46 | Sprint 3
Ferramenta de Help Desk configurada e integrada à solução | Desejável | M | 8 | 47 | Sprint 3
Teste Integrado do Analytics | Essencial | M | 8 | 41 | Sprint 3
Teste Integrado da Solução de IoT (Arduino + Banco de Dados) | Essencial | M | 8 | 42 | Sprint 3