## Planilha1
ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Solução
1 | Perder um integrante da equipe | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Distribuir as tarefas; Manter o grupo preparado para realocação de tarefas
2 | Dificuldade de comunicação entre membros | 2 | 3 | 6 | Eliminar | Feedbacks constantes; | Alto (3) | 3 | 6 | 9
3 | Falta de comprometimento com as entregas do Projeto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Realocação de tarefas; Feedback entre membros; | Médio (2) | 2 | 4 | 6
4 | Falha no código do Arduíno | 1 | 3 | 3 | Eliminar | Testes constantes; | Baixo (1) | 1 | 2 | 3
5 | Falha na montagem do Arduíno | 2 | 3 | 6 | Eliminar | Prática e testes constantes; Preparação da Equipe; |  | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
6 | Falha no sensor/Sensor com mau contato | 2 | 3 | 6 | Eliminar | Ter um sensor reserva;
7 | Falha no site | 1 | 3 | 6 | Eliminar | Revisão do código;
8 | Falha na captação de dados para a Dashboard | 2 | 3 | 6 | Eliminar | Revisão do Banco de dados e código da dashboard;
9 | Falha no Banco de Dados | 1 | 3 | 6 | Eliminar | Revisão e Testes constantes;
10 | Mudança de Requisitos | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Se adaptar ao novo escopo;
11 | Cliente não ter orçamento suficiente | 2 | 3 | 6 | Eliminar | Trocar de cliente; Buscar novos clientes;
12 | Mudança de Logo | 1 | 1 | 1 | Mitigar | Mudar identidade visual da empresa;
13 | Insatisfação do Cliente | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Propor novas ideias adaptadas ao cliente;